## Ringkasan
VoC x OneBox -- Epic Backlog (Epic 1-3)
Sumber kanonis task: VOC_DEV_TASKLIST.md. Setiap Story Epic 1-3 di-cross-reference ke Task ID (M#-##) untuk traceability. Update status di sheet Task ID -> update di sini otomatis (formula).
Epic | Prioritas | Nilai Bisnis (ringkas) | Jumlah Item | Total MD (estimasi) | Definition of Done | Done | WIP | Todo | Blocked
EPIC 1 -- Master Data & Config/Setup | 1 | Admin tenant bisa mengatur apa yang dipantau (lokasi, kompetitor) tanpa bantuan developer; konfigurasi otomatis tersalur ke Crawler. | 8 | 13.1 | Tambah/ubah/nonaktifkan lokasi & kompetitor di OneBox -> otomatis muncul/hilang di worklist Crawler, tanpa langkah manual di sisi Crawler. | 4 | 1 | 3 | 0
EPIC 2 -- Ingest & Ticketing | 2 | Review yang tercrawl otomatis masuk sebagai Ticket yang bisa ditindaklanjuti, tanpa duplikat, tanpa request yang nge-hang. | 14 | 26.5 | Satu siklus penuh terbukti di Dev: trigger crawl balas <1 detik; window harian menarik hanya review baru; re-sync tidak pernah bikin Ticket dobel; lokasi baru yang sudah punya histori di VoC ter-backfill penuh. | 0 | 0 | 12 | 2
EPIC 3 -- Scheduling & Reliability | 3 | Data segar tersedia sebelum jam kerja tanpa user menunggu; kegagalan terlihat sebelum user yang melapor. | 10 | 15 | Satu site = tepat 3 occurrence/hari; restart tidak mengubah planned_at; dua trigger bersamaan -> hanya satu run; kegagalan terdeteksi via alarm sebelum user melapor. | 0 | 0 | 10 | 0
TOTAL |  |  | 32 | 54.6 |  | 4 | 1 | 25 | 2
Jalur kritis (lintas 3 epic):
M1-05 (Epic 1) -> M2-02 (Epic 2) -> M3-01 (Epic 2) -> M4-03 (Epic 3). Item lain di luar rantai ini bisa dikerjakan paralel.
Catatan penting sebelum sprint mulai:
1. Tasklist kanonis (24 Jul) menandai seluruh M2 = todo, tapi VOC_CRAWL_PROOF_RUNBOOK.md (lebih baru, ~5 hari setelahnya) menyebut sebagian besar M2 [verified-local] di branch codex/key-process-x1-x5, belum di-merge/dibuktikan di Dev. SINKRONKAN status ini dengan tim VC/Codex sebelum sprint planning final -- jangan asumsikan salah satu dokumen 100% benar.
2. Prioritaskan M1-08 (quick-fix Connection dev 1039) di hari pertama -- estimasi 0.1 MD, menghilangkan potensi salah baca hasil proof E1/E2.
3. X1 (crawl Google real di lingkungan Dev) adalah risiko tertinggi proyek -- uji paling awal sebelum lanjut ke E3 (scheduling), sesuai VOC_CRAWL_PROOF_RUNBOOK.md.
4. Semua ADR (0001-0004) dan tasklist ini BELUM diratifikasi Pak Agung -- lihat sheet 'Gates & Prasyarat' baris P7/M0-05.

## Epic 1 - Master Data
EPIC 1 — Master Data & Config/Setup
Nilai bisnis: Admin tenant bisa mengatur apa yang dipantau (lokasi, kompetitor) tanpa bantuan developer; konfigurasi otomatis tersalur ke Crawler.
Definition of Done Epic: Tambah/ubah/nonaktifkan lokasi & kompetitor di OneBox -> otomatis muncul/hilang di worklist Crawler, tanpa langkah manual di sisi Crawler.
Story ID | User Story | Acceptance Criteria | Task ID | Owner | Prasyarat | MD | Status | Catatan
E1-S1 | Sebagai admin tenant, saya ingin menambah/mengubah/menonaktifkan cabang (lokasi) yang dipantau, supaya saya bisa mengatur cakupan pemantauan tanpa bantuan developer. | Form simpan berfungsi; toggle aktif/nonaktif; hapus hanya jika belum ada review; Place ID tidak boleh duplikat. | M1-01 | OB | - | 3 | Done
E1-S2 | Sebagai admin tenant, saya ingin mendaftarkan kompetitor yang ingin dipantau, supaya saya bisa membandingkan performa cabang dengan kompetitor. | Pola sama seperti lokasi; StatusId=CNS3 agar tidak tersapu penjadwal. | M1-02 | OB | M1-01 | 3 | Done
E1-S3 | Sebagai sistem, begitu lokasi/kompetitor disimpan di OneBox, target itu harus otomatis tersedia untuk ditarik Crawler, supaya tidak ada sinkronisasi ganda dua sistem. | GET /api/VocWorklist ter-scope sid dari JWT. | M1-03 | OB | P3 | 1 | Done | [verified]
E1-S4 | Sebagai developer, saya ingin jalur simpan Lokasi/Kompetitor tidak lagi memanggil push sinkron lama, supaya arsitektur konsisten dengan pola pull (ADR-0003). | Simpan Lokasi/Kompetitor sukses tanpa panggilan sinkron keluar. | M1-04 | OB | M1-03 | 0.5 | Done | Koreksi dari draf sebelumnya (bukan soal retensi data hapus lokasi).
E1-S5 | Sebagai Crawler, saya ingin menarik worklist dari OneBox dan menyimpannya ke cache lokal, supaya crawl tahu target tanpa OneBox mendorong data. | Sync menghasilkan status=synced, target masuk cache lokasi. | M1-05 | VC | M1-03, P5 | 4 | WIP | Proof runbook (lebih baru) menyebut [verified-dev] sebagian -- konfirmasi status penuh ke Codex/VC.
E1-S6 | Sebagai developer, saya ingin jembatan transisi (push sinkron di tombol resync & toggle) dihapus setelah E1-S5 terbukti stabil, supaya tidak ada dual-write yang membingungkan. | Tombol resync/toggle di OneBox tidak lagi memanggil endpoint push lama. | M1-06 | OB | M1-05 terbukti | 0.5 | Todo
E1-S7 | Sebagai sistem, endpoint tulis Location/Competitor lama di Crawler harus menjadi read-only bagi manusia, supaya OneBox benar-benar satu-satunya tempat edit. | Endpoint lama menolak write manual, hanya menerima dari sinkronisasi internal. | M1-07 | VC | M1-05 | 1 | Todo
BUG | (Bukan story) Connection dev 1039 (Hermina Depok) StatusId salah, ikut tersapu penjadwal. | StatusId diperbaiki menjadi CNS2. | M1-08 | OPS | - | 0.1 | Todo | [verified] -- QUICK FIX, kerjakan paling duluan di sprint ini.

## Epic 2 - Ingest Ticketing
EPIC 2 — Ingest & Ticketing
Nilai bisnis: Review yang tercrawl otomatis masuk sebagai Ticket yang bisa ditindaklanjuti, tanpa duplikat, tanpa request yang nge-hang.
Definition of Done Epic: Satu siklus penuh terbukti di Dev: trigger crawl balas <1 detik; window harian menarik hanya review baru; re-sync tidak pernah bikin Ticket dobel; lokasi baru yang sudah punya histori di VoC ter-backfill penuh.
Story ID | User Story | Acceptance Criteria | Task ID | Owner | Prasyarat | MD | Status | Catatan
E2-S1 | Sebagai sistem, saya ingin ada tabel antrean crawl job (pending/claimed/done/failed) dengan attempts & next_retry_at, supaya crawl bisa diproses asinkron dan dilacak statusnya. | Tabel tersedia dengan kolom status, attempts, next_retry_at, locked_by. | M2-01 | VC | M1-05 | 2 | Todo | Belum ada di dokumen draf sebelumnya -- ditambahkan sekarang.
E2-S2 | Sebagai sistem, saya ingin worker yang mengambil job dari antrean secara atomik (SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED), supaya tidak ada dua worker mengerjakan job yang sama. | Klaim job atomik; tidak ada job diproses dobel. | M2-02 | VC | M2-01 | 3 | Todo | Bagian dari jalur kritis (M1-05 -> M2-02 -> M3-01 -> M4-03).
E2-S3 | Sebagai OneBox, saya ingin memicu crawl satu target secara non-blocking, supaya permintaan tidak menunggu Selenium selesai. | POST /api/integration/v1/crawl-jobs balas 202+batch_id dalam <1 detik. | M2-03 | VC | M2-01 | 2 | Todo | Tasklist (24 Jul) = todo, TAPI proof runbook (lebih baru) menyebut [verified-local] di branch codex/key-process-x1-x5 -- BELUM di-merge/dibuktikan di Dev. Sinkronkan status dgn tim VC.
E2-S4 | Sebagai sistem, job yang gagal harus di-retry sesuai jenis error (429 backoff, 404 tidak diulang, timeout diulang singkat), supaya crawl tangguh terhadap gangguan sementara. | Retry differentiated per kelas error + jitter. | M2-04 | VC | M2-02 | 2 | Todo | Proof runbook menyebut [verified-local] -- konfirmasi.
E2-S5 | Sebagai sistem, crawl antar-target harus diberi jeda dan tidak serempak dalam satu window, supaya tidak memicu blokir dari Google. | Rate limit per target + stagger terbukti di log. | M2-05 | VC | M2-02 | 1.5 | Todo | Proof runbook menyebut [verified-local] -- konfirmasi.
E2-S6 | Sebagai sistem, saya ingin job baru ditolak saat CPU/RAM di atas ambang batas, supaya server tidak kolaps saat antrean penuh. | Backpressure aktif; job baru ditolak/ditunda saat resource tinggi. | M2-06 | VC | M2-02 | 1 | Todo | Belum ada di dokumen draf sebelumnya -- ditambahkan sekarang.
E2-S7 | Sebagai ops, saya ingin melihat status batch crawl (queued/succeeded/failed) beserta hasil per lokasi, supaya saya tahu progres tanpa membaca log mentah. | GET /api/integration/v1/crawl-jobs/{batch_id} mengembalikan status detail. | M2-07 | VC | M2-03 | 1 | Todo | Proof runbook menyebut [verified-local] -- konfirmasi.
E2-S8 | Sebagai sistem, saya ingin crawl berhenti otomatis begitu menyentuh review yang sudah dimiliki (bukan tarik ulang semua), supaya window harian selesai dalam hitungan detik. | Cursor per target, scrape terbaru-dulu, stop saat ketemu yang sudah ada. | M3-01 | VC | M2-02 | 3 | Todo | Bagian dari jalur kritis.
E2-S9 | Sebagai sistem, saya ingin kunci idempotency review yang stabil (ID Google atau hash author+tanggal+teks), supaya review yang sama tidak pernah tersimpan dua kali. | Kunci idempotency ditetapkan & didokumentasikan. | M3-02 | VC | - | 1 | Todo | [assumption] -- pendekatan hash perlu diverifikasi, belum final.
E2-S10 | Sebagai OneBox, saya ingin menarik review baru secara delta memakai checkpoint_cursor, supaya sinkronisasi harian cepat dan tidak mengulang semua data. | checkpoint_cursor disimpan HANYA setelah seluruh halaman sukses di-ingest. | M3-03 | OB | M3-01 | 2 | Todo
E2-S11 | Sebagai OneBox, saat lokasi baru ditambahkan yang sudah punya histori review lama di Crawler, saya ingin backfill penuh dulu sebelum masuk aliran delta, supaya tidak ada review lama yang terlewat. | Backfill ?location_id&updated_since=<jauh> dijalankan sebelum digabung ke delta. | M3-04 | OB | M3-03 | 2 | Todo | Jebakan teridentifikasi -- JANGAN skip, checkpoint yang sudah maju akan melewatkan review lama lokasi baru.
E2-S12 | Sebagai OneBox, saya ingin lokasi lama yang sudah sempat di-crawl VoC tapi belum punya Ticket direkonsiliasi, supaya tidak ada data yang hilang di tengah jalan (kasus Bekasi). | Review historis kasus Bekasi berhasil ter-backfill jadi Ticket. | M3-05 | OB | M3-04 | 1 | Todo
E2-S13 | Sebagai OneBox, saya ingin data review kompetitor tersedia untuk ditarik, supaya bisa dipakai perbandingan/insight. | Endpoint competitor_reviews tersedia di Crawler. | M3-06 | VC | M2-02 | 3 | Blocked | [verified] API GAP -- endpoint belum ada sama sekali di Crawler. Handoff ke tim VC/Codex, jangan ditambal di OneBox.
E2-S14 | Sebagai manajemen, saya ingin melihat review kompetitor di OneBox (tanpa menjadi Ticket), supaya bisa dibandingkan dengan performa sendiri. | Review kompetitor tampil terpisah dari alur Ticket. | M3-07 | OB | M3-06 | 2 | Blocked | Menunggu E2-S13 (M3-06) selesai.

## Epic 3 - Scheduling
EPIC 3 — Scheduling & Reliability
Nilai bisnis: Data segar tersedia sebelum jam kerja tanpa user menunggu; kegagalan terlihat sebelum user yang melapor.
Definition of Done Epic: Satu site = tepat 3 occurrence/hari; restart tidak mengubah planned_at; dua trigger bersamaan -> hanya satu run; kegagalan terdeteksi via alarm sebelum user melapor.
Story ID | User Story | Acceptance Criteria | Task ID | Owner | Prasyarat | MD | Status | Catatan
E3-S1 | Sebagai sistem, saya ingin tabel jadwal occurrence yang unik per site+tanggal+slot, supaya tidak ada dua jadwal bentrok untuk slot yang sama. | Tabel unique constraint (site_id, local_date, slot). | M4-01 | OB | - | 1.5 | Todo
E3-S2 | Sebagai sistem, saya ingin waktu jalan (planned_at) diacak dalam rentang tiap slot (pagi 05-07, siang 11-13, malam 21-23) sesuai timezone site, supaya beban crawl tidak menumpuk di detik yang sama. | planned_at ter-persist per slot; tidak berubah saat restart. | M4-02 | OB | M4-01 | 1.5 | Todo
E3-S3 | Sebagai OneBox, saya ingin trigger fetch berubah dari sinkron (menunggu) menjadi 'kick' non-blocking ke antrean crawl lalu delta pull, supaya scheduler tidak menahan proses lain. | Trigger otomatis memanggil M2-03 lalu M3-03 tanpa blocking. | M4-03 | OB | M2-03, M3-03 | 2 | Todo | UJUNG dari jalur kritis (M1-05 -> M2-02 -> M3-01 -> M4-03). Owner scheduler tunggal = OneBox, jangan bikin scheduler kedua di VoC.
E3-S4 | Sebagai sistem, saya ingin dua trigger yang bersamaan untuk site+slot yang sama hanya menghasilkan satu run, supaya tidak ada crawl dobel. | Lock no-overlap + idempotency key site:date:slot terbukti. | M4-04 | OB | M4-02 | 1 | Todo
E3-S5 | Sebagai ops, saya ingin melihat histori run (planned/actual/status/counters) dan bisa memicu 'Run now', supaya saya bisa memantau & mengintervensi jadwal. | UI histori run + tombol Run now berfungsi. | M4-05 | OB | M4-04 | 2 | Todo
E3-S6 | Sebagai ops, saya ingin tiap run menghasilkan ringkasan (fetched/inserted/deduped/failed), supaya saya tahu hasilnya tanpa membaca log mentah. | Error handling + ringkasan run tersimpan/tertampil. | M5-01 | OB | - | 2 | Todo
E3-S7 | Sebagai sistem, saya ingin mencatat kesegaran tiap target (last_crawled_at, last_success_at, consecutive_failures), supaya bisa dideteksi target yang bermasalah. | Kolom freshness terisi & ter-update tiap siklus crawl. | M5-02 | VC | M3-01 | 1.5 | Todo
E3-S8 | Sebagai admin tenant, saya ingin melihat badge 'Terakhir di-crawl HH:MM' pada tiap lokasi, supaya saya tahu kesegaran datanya tanpa buka log. | Badge menggantikan status provisioning lama di UI. | M5-03 | OB | M5-02 | 1 | Todo
E3-S9 | Sebagai ops, saya ingin mendapat alarm saat target bolos window, antrean menumpuk, atau error-rate di atas 10%, supaya saya tahu ada masalah sebelum user melapor. | Alarm terpicu pada 3 kondisi tsb. | M5-04 | OB | M5-01 | 1.5 | Todo
E3-S10 | Sebagai security/compliance, saya ingin log tidak pernah memuat token, cursor utuh, atau teks review penuh, supaya tidak ada kebocoran data sensitif lewat log. | Audit log tidak menemukan data sensitif. | M5-05 | OB+VC | - | 1 | Todo

## Gates & Prasyarat
Gate & Prasyarat Lintas-Epic (bukan Epic -- syarat wajib, bukan kebutuhan pengguna)
M0 (fondasi teknis) tidak diperlakukan sebagai Epic karena tidak ada 'user story' natural untuk ratifikasi ADR / perbaikan bug internal -- ini prasyarat kerja, bukan kebutuhan pengguna.
ID | Deskripsi | Owner | Status | Catatan | Relevansi Epic
P1 | Docker + stack dev_DNGO19-3346 hidup; Traefik publish :80/:443 | OPS | Done | [verified] | Semua epic
P2 | Base URL OneBox dev = https://localhost/feature/DNGO19-3346 | OPS | Done | [verified] | Semua epic
P3 | Akun login OneBox dev valid (voc.dev@onebox.local, siteId 169) | OPS | Done | [verified] -- test@gmail.com TIDAK valid | Semua epic
P4 | VoC API hidup + service token untuk OneBox | OPS | Done | [verified] -- spesifikasi di /api/openapi.json | Semua epic
P5 | Jaringan VoC <-> OneBox terbuka DUA ARAH (bukan cuma OneBox->VoC) | OPS | Todo | [assumption] -- prasyarat mutlak E1-S5 (M1-05) | Epic 1
P6 / M0-06 | Seeding DB dev seragam antar developer | OPS | Blocked | Dieskalasi ke senior dev -- jangan diutak-atik dulu | Prasyarat M6 (di luar Epic 1-3)
P7 / M0-05 | Ratifikasi ADR-0001/0002/0003 ke Pak Agung (satu paket) | OPS | Todo | Teknis boleh jalan pakai default; ratifikasi mengunci keputusan | Semua epic (governance)
M0-07 | Perbaiki getUserAllRole (SQL IN() error saat user tanpa role) | OPS | Blocked | Butuh izin senior dev | Prasyarat M8-07 (Epic 6, di luar Epic 1-3)